****

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14.01.2022 г. № 2

**«Об утверждении отчета об оценке эффективности**

**реализации ведомственных целевых программ»**

1. Утвердить «Отчет об утвержденных и реализованных в 2021 году ведомственных целевых программах» (приложение 1).

2. Утвердить «Оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2021 году» (приложение 2).

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня принятия.

**Глава местной администрации А.О. Николаев**

**Приложение 1**

**ОТЧЕТ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2021г. ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ**

**1. Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно - транспортного травматизма на территории муниципального образования посёлок Тярлево, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на 2021 год утверждена Распоряжением Местной Администрации от 12.10.2020 № 33 (изменения в редакции от 01.09.2021 №14):**

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| утвержденный план | уточненный план | исполнено | наименование показателя | единица изм. | план | уточненный | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Создать условия для формирования у детей и подростков культуры безопасной жизнедеятельности как участника дорожного движения.  Целевые параметры правил безопасного поведения на улицах и дорогах:   * относиться к правилам дорожного движения как к важной общественной ценности; * владеть методами предупреждения ДТП и оказания первой помощи пострадавшим при ДТП;   владеть навыками безопасного поведения на улицах и дорогах | | | | | | | | | |
| Задачи:   * выработка у детей и подростков посёлка поведенческих стереотипов, способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации; * формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; * привитие культуры безопасного поведения на дорогах; * формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного движения; * привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП;   поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников дорожного движения. | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | Местная Администрация | 128,4 | 128,4 | 127,8 |  |  |  |  |  |
| Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информация размещена | усл. | 2 | - | 2 |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» информации по профилактике дорожного травматизма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Информация размещена и опубликована | усл. | 2 | - | 2 |
| Беседы с родителями на тему: «О необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств». | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | 1 | 1 |
| Беседы с родителями на тему: «Роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | 1 | 1 |
| Беседы с детьми на тему:  «Безопасность при переходе проезжей части» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | 1 | 1 |
| Беседы с детьми на тему: «Безопасность при езде на велосипеде» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | 1 | 1 |
| Изготовление печатной продукции на тему: «профилактика дорожно-транспортного травматизма» (брошюры, буклеты, книжки-раскраски) | 26,5 | 26,5 | 26,4 | Изготовлена печатная продукция, в т.ч.: Брошюра – Раскраска «Правила дорожные совсем-совсем несложные» 16 стр А5 -100 шт, Евробуклет«Осторожно, дорога!» (профилактика дорожно-транспортного травматизма для детей) А4 – 100шт, Плакат по профилактике дорожно-транспортного травматизма А3 – 5 шт | шт. | 205 | 205 | 205 |
| Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Совместные занятия проведены | усл. | 2 | 2 | 2 |
| Содержание и ремонт искусственных неровностей |  | 101,9 | 101,9 | 101,4 | Выполнение работ по покраске искусственных неровностей | раб. | 1 | 1 | 1 |

**2. Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2021 г утверждена Распоряжением Местной Администрации от 12.10.2020 № 31:**

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| утвержденный план | уточненный план | исполнено | наименование показателя | единица изм. | план | уточненный | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: предупреждение правонарушений связанных с распространением наркотических средств и их потребления, а также предупреждение антиобщественных действий, в том числе несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому | | | | | | | | | |
| Задачи:  - пропаганда здорового образа жизни  - сформировать среди жителей муниципального образования мотивацию на нетерпимое отношение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ  - организация досуга жителей муниципального образования | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | Местная Администрация | 1,8 | - | 1,8 |  |  |  |  |  |
| Объезды посёлка, с целью выявления граждан употребляющих наркотические и психотропные вещества |  | 0,0 | - | 0,0 | Объезды проведены | усл. | 1 | - | 1 |
| Работа бесплатных секций и кружков с целью формирования здорового образа жизни и организации досуга жителей | 0,0 | - | 0,0 | В рамках спортивных и досуговых мероприятий организованы:  1) секции: по футболу, йоге, ушу, карате, балету. Занятия на спортивных тренажерах (в спортшколе олимпийского резерва им. В.Ф.Краевского); 2) занятия с жителями ландшафтным дизайном, обучение игре на гитаре, детскому творчеству | усл. | 1 | - | 1 |
| Занятие на открытых спортивных и игровых площадках | 0,0 | - | 0,0 | Созданы функциональные спортивные сооружения, максимально приближенны к месту жительства населения поселка | усл. | 1 | - | 1 |
| Размещение на информационных стендах информации об ответственности незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,0 | - | 0,0 | Размещена информация на уличных стендах | усл. | 1 | - | 1 |
| Размещение информации по незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании муниципального образования | 0,0 | - | 0,0 | Размещена информация на сайте МО | усл. | 1 | - | 1 |
| Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1,8 | - | 1,8 | Изготовлена печатная продукция, в т.ч.: листовки по профилактике наркомании, ф. А5 | шт. | 50 | - | 50 |
| Досуговые мероприятия  (экскурсии, посещение театров, музеев) | 0,0 | - | 0,0 | В рамках досуговых мероприятий:  - организованы поездки для детей и взрослых на театральные постановки | усл. | 1 | - | 1 |
| Проведение бесед с жителями муниципального образования о вредном воздействии наркотических средств, психотропных веществ на организм человека | 0,0 | - | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | - | 1 |

**3. Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования на 2021 год утверждена Распоряжением Местной Администрации от 12.10.2020 № 32:**

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| утвержденный план | уточненный план | исполнено | наименование показателя | единица изм. | план | уточненный | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: предупреждение табакокурения, в том числе несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. | | | | | | | | | |
| Задачи:  проведение активной антитабачной пропаганды;  - повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях табакокурения и об ответственности за нарушение административных правил табакокурения;  - организация и проведение профилактических мероприятий среди молодежи и групп риска табакокурения.  - увеличение числа подростков и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся физической культурой и спортом, различными видами творчества, участвующих в профилактических антитабачных мероприятиях. | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | Местная Администрация | 3,5 | - | 3,5 |  |  |  |  |  |
| Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о вреде табакокурения |  | 0,0 | - | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | - | 1 |
| Проведение бесед с жителями посёлка о недопустимости нарушения антитабачного законодательства | 0,0 | - | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | - | 1 |
| Опубликование и обнародование материалов о вреде табакокурения в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» и на официальном сайте МО | 0,0 | - | 0,0 | Информация размещена и опубликована | усл. | 1 | - | 1 |
| Изготовление и распространение печатной продукции направленной на профилактику табакокурения | 3,5 | - | 3,5 | Изготовлена печатная продукция, в т.ч.:  Брошюра «Правда о вреде курения», профилактика табакокурения – 20 шт. | шт. | 20 | - | 20 |

**4. Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево на 2021 год утверждена Распоряжением Местной Администрации от 12.10.2020 № 36:**

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| утвержденный план | уточненный план | исполнено | наименование показателя | единица изм. | план | уточненный | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: поддержание и сохранение традиционных праздников местного масштаба, ознакомление с театральной, литературной, художественной, музыкальной и спортивной историей поселка | | | | | | | | | |
| Задачи:  - привлечение жителей муниципального образования посёлок Тярлево к изучению исторического прошлого поселка | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | Местная Администрация | 3,0 | - | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Выпуск печатного издания об истории поселка Тярлево |  | 3,0 | - | 3,0 | Выпуск информационных плакатов «Местные традиции" | шт. | 5 | - | 5 |
| Информирование населения на темы:  История посёлка Тярлево.  Достопримечательности посёлка.  Тярлево сегодня | 0,0 | - | 0,0 | Информирование проведено посредством размещения информации в печатных изданиях и на официальном сайте мо | усл. | 1 | - | 1 |
| Размещение информации о посёлке на сайте муниципального образования. |  |  |  |  |  | усл. | 3 | - | 3 |

**5. Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 2021 год утверждена Распоряжением Местной Администрации от 12.10.2020 г. №35:**

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| утвержденный план | уточненный план | исполнено | наименование показателя | единица изм. | план | уточненный | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. | | | | | | | | | |
| Задачи:  - Урегулирование межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов  - Участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов на территории муниципального образования;  - Участие в осуществлении мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования;  - Информационное обеспечение реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | Местная Администрация | 3,5 | - | 3,5 |  |  |  |  |  |
| Изготовление печатной продукции |  | 3,5 | - | 3,5 | Изготовлена печатная продукция, в т.ч.: плакаты  "Адаптация мигрантов" | шт. | 10 | - | 10 |
| Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования поселок Тярлево | 0,0 | - | 0,0 | Информация размещена и опубликована в Газете «Тярлевские Вести», на сайте МО | усл. | 1 | - | 1 |
| Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов |  | 0,0 | - | 0,0 | Информирование проведено посредством размещения информации в печатных изданиях и на официальном сайте мо | усл. | 1 | - | 1 |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и других органов исполнительной власти, а также иных учреждений и организаций |  | 0,0 | - | 0,0 | Участие принято | усл. | 1 | - | 1 |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования  информационных материалов, представленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга  по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия | 0,0 | - | 0,0 |  | Информация размещена на сайте МО | усл. | 1 | - | 1 |

**6. Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании поселок Тярлево на 2021 год от 12.10.2020 № 34:**

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | |
| утвержденный план | уточненный план | исполнено | наименование показателя | единица изм. | план | уточненный | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: - сохранение благоприятной окружающей среды на территории муниципального образования;  - поддержание качества окружающей среды на территории муниципального образования;  - предотвращение загрязнения окружающей среды на территории муниципального образования, соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; | | | | | | | | | |
| Задачи:  - информирование населения муниципального образования поселок Тярлево о мерах, направленных на сохранение благоприятной окружающей среды, поддержание ее качества и предотвращения ее загрязнения;  - пропаганда необходимости бережного отношения к природе, природным богатствам и окружающей среде;  - формирование у населения муниципального образования осознания необходимости сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. | | | | | | | | | |
| Мероприятия: | Местная Администрация | 4,5 | - | 4,5 |  |  |  |  |  |
| Информирование населения МО о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и ОМСУ по охране окружающей среды |  | 0,0 | - | 0,0 | Проведено информирование посредством газеты «Тярлевские вести» | усл. | 1 | - | 1 |
| Информирование населения о работе экомобиля на территории муниципального образования | 0,0 | - | 0,0 | Информация размещена и опубликована | усл. | 1 | - | 1 |
| Создание системы взаимодействия общества и ОМСУ по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | 0,0 | - | 0,0 | Выявлено, и ликвидировано 6 несанкционированных мест размещения отходов | усл. | 1 | - | 1 |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, которые проводятся Администрацией района | 0,0 | - | 0,0 | Участие принято | усл. | 1 | - | 1 |
| Изготовление печатной продукции | 4,5 | - | 4,5 | Изготовлена печатная продукция, в т.ч.:  Охрана окружающей среды брошюра | шт. | 50 | - | 50 |
| Проведение бесед с жителями поселка о соблюдении экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  | 0,0 | - | 0,0 | Беседы проведены | усл. | 1 | - | 1 |
| Обнародование на стендах муниципального образования, а также на официальном сайте информации о поведении при обращении с твердыми коммунальными отходами |  | 0,0 | - | 0,0 | Информация размещена | усл. | 1 | - | 1 |
| Опубликование в периодическом печатном издании статей по правилам обращения с твердыми коммунальными отходами |  | 0,0 | - | 0,0 | Информация опубликована | усл. | 1 | - | 1 |

**Приложение 2**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2021 ГОДУ**

В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденной Постановлением Местной Администрации от 16.09.2020 г. № 33, и на основании отчетных данных, проведена оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее – программ), реализуемых в 2021 году.

Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации программпроводится по следующим комплексным критериям:

##### 1) степень достижения целей и решения задач ведомственных целевых программ.

##### Оценка степени достижения целей и решения задач ведомственной целевой программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) ведомственной целевой программы и их плановых значений.

##### 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Значение показателей (индикаторов) степени достижения результатов | | Эффективность | |
| Плановое количество мероприятий | Фактическое количество мероприятий | Интегральный (итоговый) показатель(балл) | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| **1.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Тярлево, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах** | | | | |
| Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | 2 | 2 | 1 | Эффективная |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» информации по профилактике дорожного травматизма | 2 | 2 | 1 | Эффективная |
| Беседы с родителями на тему: О необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Беседы с родителями на тему: Роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Беседы с детьми на тему:  Безопасность при переходе проезжей части | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Беседы с детьми на тему:  Безопасность при езде на велосипеде | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Изготовление печатной продукции на тему: «профилактика дорожно-транспортного травматизма» (брошюры, буклеты, книжки-раскраски) | 205 | 205 | 1 | Эффективная |
| Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Содержание и ремонт искусственных неровностей | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| 1.2. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге. | | | | |
| Объезды посёлка, с целью выявления граждан употребляющих наркотические и психотропные вещества | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Работа бесплатных секций и кружков с целью формирования здорового образа жизни и организации досуга жителей | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Занятие на открытых спортивных и игровых площадках | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Размещение на информационных стендах информации об ответственности незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Размещение информации по незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании муниципального образования | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 50 | 50 | 1 | Эффективная |
| Досуговые мероприятия  (экскурсии, посещение театров, музеев) | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Проведение бесед с жителями муниципального образования о вредном воздействии наркотических средств, психотропных веществ на организм человека | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| **1.3. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования** | | | | |
| Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о вреде табакокурения | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Проведение бесед с жителями посёлка о недопустимости нарушения антитабачного законодательства | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Опубликование и обнародование материалов о вреде табакокурения в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» и на официальном сайте МО | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Изготовление и распространение печатной продукции направленной на профилактику табакокурения | 20 | 20 | 1 | Эффективная |
| **1.4. Организация и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево** | | | | |
| Выпуск информационного плаката о посёлке Тярлево | 5 | 5 | 1 | Эффективная |
| Информирование населения на темы:  История посёлка Тярлево  Достопримечательности посёлка  Тярлево сегодня | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Размещение информации о посёлке на сайте муниципального образования. | 3 | 3 | 1 | Эффективная |
| **1.5. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов** | | | | |
| Изготовление печатной продукции | 10 | 10 | 1 | Эффективная |
| Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования поселок Тярлево | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и других органов исполнительной власти, а также иных учреждений и организаций | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования информационных материалов, представленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| **1.6. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании поселок Тярлево на 2021 год** | | | | |
| Информирование населения МО о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и ОМСУ по охране окружающей среды | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Информирование населения о работе экомобиля на территории муниципального образования | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Создание системы взаимодействия общества и ОМСУ по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, которые проводятся Администрацией района | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Изготовление печатной продукции | 50 | 50 | 1 | Эффективная |
| Проведение бесед с жителями поселка о соблюдении экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Обнародование на стендах муниципального образования, а также на официальном сайте информации о поведении при обращении с твердыми коммунальными отходами | 1 | 1 | 1 | Эффективная |
| Опубликование в периодическом печатном издании статей по правилам обращения с твердыми коммунальными отходами | 1 | 1 | 1 | Эффективная |

##### 2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию ведомственных целевых программ.

##### Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию ведомственной целевой программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования ведомственной целевой программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Значение показателей (индикаторов)уровня финансирования, тыс. руб. | | Эффективность | |
| Плановый объем расходов | Фактический объем расходов | Интегральный (итоговый) показатель(балл) | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| **2.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Тярлево, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах** | | | | |
| Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» информации по профилактике дорожного травматизма | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Беседы с родителями на тему:О необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Беседы с родителями на тему: Роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Беседы с детьми на тему:  Безопасность при переходе проезжей части | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Беседы с детьми на тему:  Безопасность при езде на велосипеде | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Изготовление печатной продукции на тему: «профилактика дорожно-транспортного травматизма» (брошюры, буклеты, книжки-раскраски) | 26,5 | 26,4 | 0,996 | Эффективная |
| Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Содержание и ремонт искусственных неровностей | 101,9 | 101,4 | 0,995 | Эффективная |
| **2.2. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге** | | | | |
| Объезды посёлка, с целью выявления граждан употребляющих наркотические и психотропные вещества | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Работа бесплатных секций и кружков с целью формирования здорового образа жизни и организации досуга жителей | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Занятие на открытых спортивных и игровых площадках | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Размещение на информационных стендах информации об ответственности незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Размещение информации по незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании муниципального образования | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1,8 | 1,8 | 1 | Эффективная |
| Досуговые мероприятия  (экскурсии, посещение театров, музеев) | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Проведение бесед с жителями муниципального образования о вредном воздействии наркотических средств, психотропных веществ на организм человека | 0,0 | 0,0 | - | - |
| **2.3. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования** | | | | |
| Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о вреде табакокурения | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Проведение бесед с жителями посёлка о недопустимости нарушения антитабачного законодательства | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Опубликование и обнародование материалов о вреде табакокурения в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» и на официальном сайте МО | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Изготовление и распространение печатной продукции направленной на профилактику табакокурения | 3,5 | 3,5 | 1 | Эффективная |
| **2.4. Организация и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево** | | | | |
| Выпуск информационного буклета о посёлке Тярлево | 3,0 | 3,0 | 1 | Эффективная |
| Информирование населения на темы:  История посёлка Тярлево  Достопримечательности посёлка  Тярлево сегодня | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Размещение информации о посёлке на сайте муниципального образования. | 0,0 | 0,0 | - | - |
| **2.5. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов** | | | | |
| Изготовление печатной продукции | 3,5 | 3,4 | 0,97 | Эффективная |
| Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования поселок Тярлево | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и других органов исполнительной власти, а также иных учреждений и организаций | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования  информационных материалов, представленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга  по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия | 0,0 | 0,0 | - | - |
| **2.6. Участие в мероприятиях в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании посёлок Тярлево** | | | | |
| Информирование населения МО о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и ОМСУ по охране окружающей среды | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Информирование населения о работе экомобиля на территории муниципального образования | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Создание системы взаимодействия общества и ОМСУ по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, которые проводятся Администрацией района | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Изготовление печатной продукции | 4,5 | 4,5 | 1 | Эффективная |
| Проведение бесед с жителями поселка о соблюдении экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Обнародование на стендах муниципального образования, а также на официальном сайте информации о поведении при обращении с твердыми коммунальными отходами | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Опубликование в периодическом печатном издании статей по правилам обращения с твердыми коммунальными отходами | 0,0 | 0,0 | - | - |

3) эффективность реализации ведомственных целевых программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Значение показателей (индикаторов)уровня эффективности, баллы | | Эффективность | |
| степени достижения результатов | уровня финансирования | Интегральный (итоговый) показатель(балл) | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| **3.1. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования поселок Тярлево, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах** | | | | |
| Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | 1 | - | (1\*7)+(1\*1) +(1\*1) х 9 х (1\*0,996)+(1\*0,995) 2  =**0,996** | Эффективная |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» информации по профилактике дорожного травматизма | 1 | - |
| Беседы с родителями на тему: О необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств | 1 | - |
| Беседы с родителями на тему: Роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | 1 | - |
| Беседы с детьми на тему:  Безопасность при переходе проезжей части | 1 | - |
| Беседы с детьми на тему:  Безопасность при езде на велосипеде | 1 | - |
| Изготовление печатной продукции на тему: «профилактика дорожно-транспортного травматизма» (брошюры, буклеты, книжки-раскраски) | 1 | 0,996 |
| Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | 1 | - |
| Составление смет и покраска искусственных неровностей | 1 | 0,995 |
| **3.2. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге** | | | | |
| Объезды посёлка, с целью выявления граждан употребляющих наркотические и психотропные вещества | 1 | - | (1\*8) х 8 х (1\*1) = **1** 1 | Эффективная |
| Работа бесплатных секций и кружков с целью формирования здорового образа жизни и организации досуга жителей | 1 | - |
| Занятие на открытых спортивных и игровых площадках | 1 | - |
| Размещение на информационных стендах информации об ответственности незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1 | - |
| Размещение информации по незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании муниципального образования | 1 | - |
| Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1 | 1 |
| Досуговые мероприятия  (экскурсии, посещение театров, музеев) | 1 | - |
| Проведение бесед с жителями муниципального образования о вредном воздействии наркотических средств, психотропных веществ на организм человека | 1 | - |
| **3.3. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования** | | | | |
| Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о вреде табакокурения | 1 | - | (1\*3)+(1\*1) х 4 х (1\*1) = **1** 1 | Эффективная |
| Проведение бесед с жителями посёлка о недопустимости нарушения антитабачного законодательства | 1 | - |
| Опубликование и обнародование материалов о вреде табакокурения в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» и на официальном сайте МО | 1 | - |
| Изготовление и распространение печатной продукции направленной на профилактику табакокурения | 1 | 1 |
| **3.4. Организация и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево** | | | | |
| Выпуск информационных плакатов о посёлке Тярлево | 1 | 1 | (1\*3) х 3 х (1\*1) = **1** 1 | Эффективная |
| Информирование населения на темы:  История посёлка Тярлево  Достопримечательности посёлка  Тярлево сегодня | 1 | - |
| Размещение информации о посёлке на сайте муниципального образования. | 1 | - |
| **3.5. Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов** | | | | |
| Изготовление печатной продукции | 1 | 1 | (1\*5) х 5 х (1\*1) = **1** 1 | Эффективная |
| Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования поселок Тярлево | 1 | - |
| Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов | 1 | - |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, проводимых Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики и других органов исполнительной власти, а также иных учреждений и организаций | 1 | - |
| Размещение на официальном сайте муниципального образования  информационных материалов, представленных Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, другими органами исполнительной власти Санкт-Петербурга  по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия | 1 | - |
| **3.6. Участие в мероприятиях в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном образовании посёлок Тярлево** | | | | |
| Информирование населения МО о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и ОМСУ по охране окружающей среды | 1 | - | (1\*8) х 8 х (1\*1) = **1** 1 | Эффективная |
| Информирование населения о работе экомобиля на территории муниципального образования | 1 | - |
| Создание системы взаимодействия общества и ОМСУ по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | 1 | - |
| Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, которые проводятся Администрацией района | 1 | - |
| Изготовление печатной продукции | 1 | 1 |
| Проведение бесед с жителями поселка о соблюдении экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 1 | - |  |  |
| Обнародование на стендах муниципального образования, а также на официальном сайте информации о поведении при обращении с твердыми коммунальными отходами | 1 | - |  |  |
| Опубликование в периодическом печатном издании статей по правилам обращения с твердыми коммунальными отходами | 1 | - |  |  |

В результате проведенной оценки шесть ведомственно целевых программ признаны эффективными.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе реализации любой программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социального-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево в ходе реализации программ, признана эффективной, т.к. за 2021 год в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Тярлево заявлений и обращений, связанных с данными вопросами, не поступало.