**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 08.02.2019г. № 8

«Об утверждении отчета об оценке эффективности

реализации ведомственных целевых программ»

1.Утвердить «Отчет об утвержденных и реализованных в 2018 году ведомственных целевых программ» (приложение 1).

2.Утвердить «Оценку эффективности реализации ведомственных целевых программ в 2018 году» (приложение 2).

3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Местной Администрации А.И. Долгов

**Приложение 1**

**ОТЧЕТ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2018г. ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

Важность разработки ведомственных целевых программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

**1.Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 41:**

1.На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 3,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 3,4 тыс. рублей (91,9 процентов от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат  2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Объезд территории посёлка с целью обнаружения экстремистской символики и надписей, их ликвидация в случае обнаружения | Ежемесячно | Ежемесячно |
| 2 | Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о профилактике терроризма | 1,2 квартал | 1,2 квартал |
| 3 | Привлечение жителей для участия в экскурсиях с целью углубления их знаний о городе | В течение года, Количество жителей, участвующих в мероприятиях не менее 100 человек | Организованы - экскурсии "Тайны и легенды города на Неве", «Петровский Петербург» (приняло участие100 человек) |
| 4 | Информирование населения о необходимости укрепления чердаков, подвалов дверей и окон | 1-4 квартал | 1-4 квартал  Информация обнародована на сайте МО и размещена на стендах |
| 5 | Опубликование и обнародование материалов о противодействии экстремистской и террористической деятельности в периодическом печатном издании Тярлевский Вестник и на официальном сайте МО | 2-3 квартал | Информация опубликована в периодическом печатном издании Тярлевский Вестник и на официальном сайте МО |
| 6 | Изготовление и распространение печатной продукции, направленных на профилактику терроризма и экстремизма (не менее 200 шт.) | 2-3 квартал  объем финансирования 3,7 тыс. руб. | Изготовлено печатной продукции 218 экз. на сумму 3,4 тыс. руб. Брошюра "Памятка населению по защите и действиям при угрозе и совершении террористических актиов» 15 экз. на сумму 1,5 т.р.  Плакат "Действия населения при угрозе и совершении террористических актов" 3 шт. на сумму 0,9 т.р.  Календарь «Профилактика терроризма и экстремизма» 200 шт. |
| 7 | Участие в заседаниях Коллегии администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга по вопросам противодействия терроризму | Согласно плану | Участие принималось согласно плану |
| 8 | Участие в работе антитеррористической комиссии | По плану | Участие принималось согласно плану |
| 9 | Обмен информацией с иными субъектами профилактики терроризма и экстремизма (Администрацией района, Прокуратуры района, ОМВД района, ОУФМС и др.) | Постоянно | Обмен информацией осуществлен. |

**2. Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 48:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 27,8тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 19,2 тыс. рублей (69,1 процент от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат  2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Размещение на стендах муниципального образования информации о безопасности дорожного движения | В течение года | Информация размещена |
| 2 | Размещение на официальном сайте муниципального образования и в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» информации по профилактике дорожного травматизма | 3 квартал | Информация размещена и опубликована |
| 3 | Беседы с родителями на тему:  О необходимости использования в автомобилях детских удерживающих устройств  Роль семьи в профилактике детского дорожного травматизма | 1-2 квартал | Беседы проведены |
| 4 | Беседы с детьми на тему:  Безопасность при переходе проезжей части  Безопасность при езде на велосипеде | 3 квартал | Беседы проведены |
| 5 | Изготовление печатной продукции на тему: «профилактика дорожно-транспортного травматизма» (брошюры, книжки-раскраски, флаеры, светоотражатели) | 2-3 квартал тираж не менее 500 экз., объем финансирования 27,8 тыс. руб. | Изготовлено печатной продукции 415 экз., на сумму 19,2 тыс. руб. Брошюра «Дорога не прощает ошибок» 15 экз. Книжка-раскраска детская «Правила дорожные совсем-совсем не сложные» 100 шт. Буклеты для детей «Удостоверение юного пешехода» 100 шт. Календарь «Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 200 шт. |
| 6 | Совместные занятия детей и родителей на площадке «Азбука безопасности дорожного движения» Тярлево, ул. Садовая | В течение года | Проведены |

**3. Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 46:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 2,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 1,9 тыс. рублей (86,4 процентов от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1. | Объезды посёлка, с целью выявления безнадзорности и правонарушений среди жителей МО | Ежемесячно | Ежемесячно |
| 2. | Работа бесплатных секций и кружков с целью организации досуга жителей муниципального образования | Сентябрь-май | Организованы секции: 1)по футболу, шахматам, йоге, ушу, карате. Занятия на спортивных тренажерах (в спортшколе олимпийского резерва им. В.Ф.Краевского, спортзале Санкт-Петербургского государственного аграрного университета)2) проводятся занятия с жителями брейк-дансом, обучение ландшафтному дизайну, игре на гитаре (Свыше 700 человек) |
| 3. | Занятие на открытых спортивных и игровых площадках | Май-сентябрь | Созданы функциональные спортивные сооружения, максимально приближенны к месту жительства населения поселка |
| 4 | Информирование жителей и подростков посёлка об уголовной, административной ответственности за общественно опасные деяния | Июнь - сентябрь | Размещена информация на уличных стендах и на сайте МО |
| 5 | Выявление малообеспеченных, многодетных семей, выявление «трудных подростков» | В течение всего года | Объезды территории с целью выявления безнадзорности, выявления «трудных подростков» |
| 6 | Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике правонарушений. Размещение информации касающейся профилактики правонарушений на информационных стендах, обнародование на официальном Сайте муниципального образования, опубликование информации в периодическом печатном издании Тярлевский вестник | 1-4 квартал тираж не менее 200 экз., объем финансирования 2,2 тыс. руб. | Изготовлено печатной продукции 203 экз., на сумму 1,9 тыс. руб. Плакат «Об административных правонарушениях в сфере благоустройства» 3 шт., Календарь "Профилактика правонарушений в СПб в формах и порядке установленных законодательством СПб" 200 шт. |
| 7 | Проведение разъяснительной работы с жителями муниципального образования по вопросам установки в жилых домах систем видеонаблюдения | 1 квартал | Разъяснительная работа проведена |
| 8 | Проведение бесед с жителями поселка о недопустимости совершения правонарушений | 2,3 квартал | Беседы проведены |

**4. Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 45:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 2,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 1,9 тыс. рублей (86,4 процента от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1. | Объезды и обходы посёлка, с целью выявления граждан употребляющих наркотические и психотропные вещества | Ежемесячно | Ежемесячно |
| 2. | Работа бесплатных секций и кружков с целью формирования здорового образа жизни и организации досуга жителей | Сентябрь-май | Организованы секции: 1)по футболу, шахматам, йоге, самбо, ушу, карате. Занятия на спортивных тренажерах (в спортшколе олимпийского резерва им. В.Ф.Краевского, спортзале Санкт-Петербургского государственного аграрного университета); 2) проводятся занятия с жителями брейк-дансом, обучение ландшафтному дизайну, игре на гитаре (свыше 700 человек) |
| 3. | Занятие на открытых спортивных и игровых площадках | Май-сентябрь | Созданы функциональные спортивные сооружения, максимально приближенны к месту жительства населения поселка |
| 4 | Размещение на информационных стендах, на официальном сайте муниципального образования, в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» информации об ответственности незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | В течение года | Размещена информация на уличных стендах и на сайте МО |
| 5 | Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2-3 квартал  тираж не менее 200 экз., объем финансирования 2,2 тыс. руб. | Изготовлено печатной продукции 203 экз., на сумму 1,9 тыс. руб. Плакат «Не сорвись в пропасть» 3 шт., Календарь «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 200 шт. |
| 6. | Досуговые мероприятия  (экскурсии, посещение театров, музеев) | В течение года | Участие в досуговых мероприятиях: -организованы экскурсионные программы: «Бальный этикет», "Тайны и легенды города на Неве", «Новогодняя Москва», «Петровский Петербург»;  - организованы поездки для детей и взрослых на театральные постановки и цирковые представления «СПб ГБУК "Михайловский театр"», СПб ГБУК "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", СПб ГАУК "Санкт-Петербургский государственнный театр "Мастерская", СПб ГБУК «Большой концертный зал «Октябрьский», ФКП «Российская государственная цирковая компания».  (свыше 750 человек) |
| 7 | Проведение бесед с жителями муниципального образования о вредном воздействии наркотических средств, психотропных веществ на организм человека | апрель, июль, октябрь | Беседы проведены |

**5. Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 47:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 3,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 3,1 тыс. рублей (83,8 процента от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Проведение бесед с детьми и молодежью посёлка о вреде табакокурения | 1,3 квартал | Проведены |
| 2 | Проведение бесед с жителями посёлка о недопустимости нарушения антитабачного законодательства | 2,4 квартал | Проведены |
| 3 | Опубликование и обнародование материалов о вреде табакокурения в периодическом печатном издании «Тярлевский вестник» и на официальном сайте МО | В течение года | Информация размещена и опубликована |
| 4 | Изготовление и распространение печатной продукции направленной на профилактику табакокурения | 2-3 квартал тираж не менее 200 экз., объем финансирования 3,7 тыс. руб. | Изготовлено печатной продукции 218 экз., на сумму 3,1 тыс. руб. Плакат «Хочу жить долго!!!, что нужно знать о табаке» 3 шт., Календарь «Охрана здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» 200 шт. Брошюра «Правда о вреде курения» 15 шт. |

**6. Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 42 (изменения в редакции Распоряжения от 05.12.2017 № 57/1):**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 59,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 54,8 тыс. рублей. (13,11 процентов от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Выпуск информационного буклета о посёлке Тярлево | 3 квартал  Тираж не менее 200 экз. | Изготовлено 200 экземпляров буклетов о поселке |
| 2 | Информирование населения на темы:  История посёлка Тярлево  Прошлое, настоящее, будущее  Достопримечательности посёлка  Тярлево сегодня | 1-4 квартал | Информирование проведено посредством размещения информации в печатных изданиях и на официальном сайте мо |
| 3 | Экскурсия по территории посёлка Тярлево для детей и подростков в летний период | 3 квартал | Проведена |

**7. Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования посёлок Тярлево в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 № 44:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 12,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 0,8 тыс. рублей. (0,01 процента от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Изготовление печатной продукции «В помощь субъектам малого предпринимательства» | 2-3 квартал -объем финансирования 12 тыс. руб**.**  Количество изданной печатной продукции типографским способом не менее 5 экз. | Изготовлены плакаты "В помощь субъектам малого предпринимательства" 5 шт. на сумму 0,8 тыс.руб. |
| 2 | Консультационные услуги | В течение года | Обращений не было |
| 3 | Содействие в организации палаточной торговли в поселке Тярлево во время проведения: дня поселка, праздников | В течение года | Обращений не поступало |

**8. Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании посёлок Тярлево в 2018 году утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017 №43:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 2,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 1,8 тыс. рублей. (64,3 процента от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Информирование населения МО о мероприятиях, проводимых органами государственной власти и ОМСУ по охране окружающей среды | В течение года | Проведено информирование посредством газеты «Тярлевские вести» |
| 2 | Информирование населения о работе экомобиля на территории муниципального образования | В течение  года | Проведено |
| 3 | Создание системы взаимодействия общества и ОМСУ по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов | В течение  года | Выявлено, и ликвидировано 8 несанкционированных мест размещения отходов |
| 4 | Участие в совещаниях, конференциях, семинарах, которые проводятся Администрацией района | В течение года | Участие принято |
| 5 | Изготовление печатной продукции | 2-3 квартал  финансирования 2,8 тыс. руб**.**  Количество изданной печатной продукции типографским способом не менее одного, тираж не менее 200 экз | Изготовлено печатной продукции 205 экз., на сумму 1,8 тыс. руб. Плакат «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды» 5 шт., Календарь «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды» 200 шт. |

**9. Ведомственная целевая программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год утверждена Распоряжением Местной Администрации от 16.10.2017г. №40:**

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2018 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 3,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2018 год за счет средств местного бюджета составило 2,0 тыс. рублей. (66,7 процента от предусмотренного финансирования на текущий год).

Показатели реализации мероприятий программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат 2018 г. | Достигнутые значения в 2018 г. |
| 1 | Изготовление печатной продукции | 3-4 квартал  Объем финансирования 3,0 тыс. руб**.**  Количество изданной печатной продукции типографским способом не менее одного, тираж не менее 10 шт. | Изготовлены плакаты "Укрепление толерантности" 10 шт. на сумму 2,0 тыс.руб. |
| 2 | Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учёта, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге с использованием муниципальной газеты и путем размещения информации на официальном сайте муниципального образования поселок Тярлево;  Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, а также о деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации интеграции мигрантов; | В течение  года | Публикации в Газете «Тярлевские Вести», на сайте МО |

**Приложение 2**

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ**

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной Распоряжением Местной Администрации от 30.12.2014 г. № 59, и на основании отчетных данных, проведена оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ (далее –программ), реализуемых в 2018 году.

Оценка эффективности реализации программпроводилась по 50 балльной оценке по следующим комплексным критериям:

- Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития (К1);

- Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2);

- Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (К3);

- Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4)

- Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5).

Результаты оценки эффективности

| №  п/п | Наименование программы | Интегральный (итоговый) показатель(балл) | Результат оценки  (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | **50** | Эффективная |
| 2 | Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | **45** | Эффективная |
| 3 | Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования | **50** | Эффективная |
| 4 | Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования | **50** | Эффективная |
| 5 | Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации | **50** | Эффективная |
| 6 | Ведомственная целевая программа по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево | **40** | Достаточно эффективная |
| 7 | Ведомственная целевая программа по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования посёлок Тярлево на 2017 год | **30** | Малоэффективная |
| 8 | Ведомственная целевая программа по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании посёлок Тярлево на 2017 год | **45** | Эффективная |
| 9 | Ведомственная целевая программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2017 год | **45** | Эффективная |

- по участию в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(10) + К5(10)= 50 баллов**

**Качественная характеристика программ эффективная**

- по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(5) + К5(10)= 45 баллов**

**Качественная характеристика программ эффективная**

- по участию в деятельности по профилактике правонарушений на территории муниципального образования на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(10) + К5(10)= 50 баллов**

**Качественная характеристика программ эффективная**

- по участию в деятельности по профилактике наркомании на территории муниципального образования на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(10) + К5(10)= 50 баллов**

**Качественная характеристика программ эффективная**

- по участию в реализации мероприятий по информированию населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных компаний в средствах массовой информации на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(10) + К5(10)= 50 баллов**

**Качественная характеристика программ эффективная**

- по организации и проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов в муниципальном образовании посёлок Тярлево на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(5) + К4(10) + К5(5)= 40 баллов**

**Качественная характеристика программ малоэффективная**

**-** по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования посёлок Тярлево на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(5) + К4(0) + К5(5)= 30 баллов**

**Качественная характеристика программ малоэффективная**

-по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в муниципальном образовании посёлок Тярлево на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(5) + К5(10)= 45 баллов**

**Качественная характеристика программ достаточно эффективная**

-«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год

**Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности:**

**К = К1(10) + К2(10) + К3(10) + К4(5) + К5(10)= 45 баллов**

**Качественная характеристика программ достаточно эффективная**

В результате проведенной оценки из девяти ведомственных целевых программ эффективными признаны семь программ, две оценены как достаточно эффективная и малоэффективная, в связи низкой степенью охвата мероприятиями программы населения.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития муниципального образования поселок Тярлево в ходе реализации программ, признана эффективной, т.к. за 2018 год в органы местного самоуправления муниципального образования поселок Тярлево заявлений и обращений, связанных с данными вопросами, не поступало; не выявлено безнадзорности и правонарушений среди жителей МО; не выявлено вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.